**Мониторинг реализации национальных проектов за девять месяцев 2023 года.**

Информация о принятых решениях и мерах по устранению замечаний, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов за девять месяцев 2023 года».

В соответствии с п. 1.17 Плана работы на 2023 год специалистами Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов за девять месяцев 2023 года» (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является анализ реализации мероприятий муниципальных программ в рамках национальных проектов. В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
в 2023 году реализуются четыре национальных проекта: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». Реализация национальных проектов предусмотрена в рамках шести муниципальных программ.

Решением Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 22 декабря 2022 года № 186 «О бюджете города Сочи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 29.08.2023) и постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 23 октября 2023 года № 3193 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Сочи за девять месяцев 2023 года» на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов предусмотрено 5 305 137,3 тыс.руб.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов за девять месяцев 2023 года» Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рекомендует:

 **Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Усилить контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ города Сочи в рамках национальных проектов.
2. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений и недостатков в рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия и представить информацию в Контрольно-счетную палату муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в установленный законом срок.
3. Внести изменения в Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 20 января 2023 года № 201-823-2023-03726000-071, заключенного между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в части приведения в соответствие показателей результативности с показателями адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. № 186.
4. Внести изменения в Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 08 апреля 2022 года № 1.1.3.3.2-1 в части уточнения строки «Всего» графы 7.

**Департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Принять меры по обеспечению возврата неотработанного уплаченного аванса по муниципальному контракту от 30.08.2022 №111, заключенного с ООО «ИнвестТрейдСервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш - Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)».
2. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи», утвержденную постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 25.11.2021 № 2710 в части приведения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий 3.1.1.1 и 3.1.1.2, в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 08 апреля 2022 года № 1.1.3.3.2-1 и Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11 октября 2023 года № 03726000-1-2023-016.
3. Принять меры к исключению существующих рисков невыполнения мероприятия в установленные сроки, связанных с расторжением муниципального контракта от 30.08.2022 №111 на выполнение строительно-монтажных работ, при реализации мероприятия «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш - Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» национального проекта «Образование».
4. Внести изменения в объемы финансирования мероприятия 1.2.1.1 подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры города Сочи» муниципальной программы **«Развитие общественной инфраструктуры»**, утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 06.12.2021
№ 2777 в части приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 01.09.2023
№ 03726000-1-2023-014.

**Департаменту городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Привести в соответствие показатели результативности, установленные муниципальной программой «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи» с показателями, установленными Адресной программой Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186.
2. Привести в соответствие показатели результативности, установленные Адресной программой муниципального образования город-курорт Сочи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы от 31.07.2019 № 1222 с показателями Адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186.
3. Принять меры к исключению существующих рисков при реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в части реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

**Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Внести изменения в мероприятие 1.2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории города Сочи», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 08.12.2021
№ 2858, в части приведения в соответствие объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой с объемами финансирования, предусмотренными, Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 08 июня 2021 года № 03726000-1-2021-012 (в ред. от 04.08.2023), и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.06.2021 № 352 (ред. от 18.07.2023) «О распределении иных межбюджетных трансфертов» (на 2023 год – 60 907,5 тыс.руб.
2. Обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с просьбой внесения изменений в уведомление по расчетам между бюджетами от 09.08.2023 №468/1 в части уточнения правового акта в соответствии с которым предоставляется межбюджетный трансферт для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
3. Обеспечить уточнение кода бюджетных средств уплаченного
ООО «Академик Трейд» штрафа по муниципальному контракту от 21.03.2023 года № 0118300018723000112\_301531, в связи с оплатой одним платежом на КБК 942 11607010040000140, однако согласно выставленным требованиям неустойка подлежит оплате на КБК 94211607010040000140, а штраф – на КБК 942 11607090040000140.
4. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Управление автомобильных дорог» необходимо обеспечить взыскание и оплату требований: оплата неустойки и штрафных санкций по муниципальным контрактам от 24.03.2023 года № 0118300018723000066\_301531, от 30.03.2023 года № 0118300018723000200\_301531, от 17.04.2023 года
№ 0118300018723000068\_301531.