**Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2024 года**

Информация о принятых решениях и мерах по устранению замечаний, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2024 года».

В соответствии с п. 1.13 Плана работы на 2024 год специалистами Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 2024 года» (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является анализ реализации мероприятий муниципальных программ в рамках национальных проектов. В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в первом полугодии 2024 года реализуются четыре национальных проекта: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». Реализация национальных проектов предусмотрена в рамках шести муниципальных программ.

Решением Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21 декабря 2023 года № 165 «О бюджете города Сочи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 27.06.2024) (далее – Решение о бюджете города Сочи на 2024 год) и Отчетом об исполнении бюджета города Сочи за первое полугодие 2024 года (форма 0503117) на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов предусмотрено 3 201 499,0 тыс.руб.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов за первое полугодие 2024 года» Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рекомендует:

**Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Усилить контроль за своевременным выполнением мероприятий федеральных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ города Сочи.
2. Держать на особом контроле исполнение мероприятий, связанных со строительством социально значимых объектов.
3. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений и недостатков в рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия и представить информацию в Контрольно-счетную палату муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в установленный законом срок.

**Департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Устранить замечания, изложенные в заключении по «Мониторингу национальных проектов за 1 квартал 2024 года» в части п.4.
2. Обеспечить приведение в соответствие сроков выполнения работ и сроков ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.12.2022 №187-ЕП с ООО Группа Компаний «Академия безопасности» на строительство многоквартирного жилого дома в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи (земельный участок 23:49:0109028:6163) со сроками ввода объекта в эксплуатацию, установленных Соглашением края   
   от 29 января 2024 года № 201-823-2024-03726000-026.
3. Обеспечить приведение в соответствие сроков выполнения работ и сроков ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.12.2022 №188-ЕП с ООО «Управляющая Компания 214 Сочи» на строительство многоквартирного жилого дома в Центральном внутригородском районе г. Сочи (земельный участок 23:49:0202010:19 со сроками ввода объекта в эксплуатацию, установленных Соглашением края   
   от 29 января 2024 года № 201-823-2024-03726000-026.

**Департаменту городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Устранить замечания, изложенные в заключении по «Мониторингу национальных проектов за 1 квартал 2024 года» в части п.9, п.10.

**Управлению культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Предоставить подтверждения урегулирования допущенных нарушений условия выполнения контрактов со стороны заказчика в рамках выполнения мероприятия 1.6.1.1. «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» с подтверждением отражения в бухгалтерском учете по контрактам от 15.02.2024 №2024.043871, от 15.02.2024 №2024.043916, от 15.02.2024 №2024.043900, от 20.02.2024 №2024.046991.
2. Предоставить подтверждения урегулирования допущенных нарушений условия выполнения контрактов со стороны заказчика в рамках выполнения мероприятия 1.6.1.2. «Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» с подтверждением отражения в бухгалтерском учете по контракту от 06.03.2024 №001-2024.
3. Предоставить подтверждение исполнения выставленных требований об уплате неустоек (пеней, штрафов) по контрактам в рамках реализации мероприятия 1.6.1.3. «Оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».
4. Предоставить подтверждения урегулирования допущенных нарушений условия выполнения контрактов со стороны заказчика в рамках выполнения мероприятия 1.6.1.3. «Оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

**Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Обеспечить приведение в соответствие стоимость работ муниципального контракта и стоимость работ 8 этапа приложения «График выполнения работ по ремонту» с текстовой частью муниципального контракта от 29.01.2024 года № 0818500000823010166\_301531 с ООО фирма «Дортранссервис» (ИНН 0107008235) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской городской агломерации в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

**Управлению по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Обеспечить приведение соглашений о предоставлении из бюджета города Сочи муниципальным бюджетным учреждениям города Сочи субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в соответствие с постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 30.12.2021 № 3377 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, субсидий на иные цели» в части уточнения результата предоставления субсидии в отношении МОБУ Лицей 22, МОБУ СОШ №75, МОБУ СОШ №77 и МОБУ СОШ №92
2. Обеспечить соблюдение п. 6.1.3.1. Соглашения от 29.01.2024 №03726000-1-2024-008 в части своевременной подготовки предложений об использовании экономии по мероприятию.
3. Обеспечить внесение изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Образование» в части приведения в соответствие объемов финансирования мероприятия 1.2.5.1. с объемами финансирования, предусмотренными Соглашением от 30 января 2024 года № 03726000-1-2024-010 (с учетом дополнительного соглашения от 23.05.2024 № 03726000-1-2024-010/1).
4. Провести претензионную работу в отношении контрактов по которым допущена просрочка поставки в рамках выполнения мероприятия 4.2.1. «Предоставление субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», представить подтверждения выставленных требований по уплате неустоек с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.
5. Предоставить подтверждения урегулирования допущенных нарушений условия выполнения контрактов со стороны заказчика в рамках выполнения мероприятия 4.2.1. «Предоставление субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» с подтверждением отражения в бухгалтерском учете.